## график (hidden)
| Согласовано: | [27 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель генерального директора | [27 empty] | Технический директор
| ОАО «Сибнефтепровод» | [27 empty] | ООО «Транснефтьстрой» филиал в г.Тюмени
| _______________________М.В.Саяпин | [28 empty] | _______________________Н.И. Опрышко
| "________"____________________2011 г. | [27 empty] | "________"___________________________2011 г.
Генподрядчик ООО "Транснефтьстрой" .
Месячно - суточное задание по обустройству городка строителей, расчистке трассы и устройству вдольтрассового проезда на объекте: "ТС "Заполярье" - НПС "Пур-Пе". Линейная часть от НПС "Пур-Пе до 386 км.
[31 empty] | по состоянию на |  |  |  |  | #REF! | декабря
№ п/п | Наименование | ед. изм | Всего | Выполнено с начала строительства |  | План на месяц | Выполнено с начала месяца |  | дни м-ца | #REF! | 2011-12-01
|  |  |  | План | Факт |  | План | Факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Передача геодезической разбивочной основы
Участок км 358 - км 388. ООО "НИППППД "Недра" ( 2 бригады)
1 | Работы по созданию ГРО | км | 30 | 0 | 9.8 | 30 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 12: 2.5; 2011-12-01 13: 2.5; 2011-12-01 14: 2.5; 2011-12-01 15: 2.5; 2011-12-01 16: 2.5; 2011-12-01 17: 2.5; 2011-12-01 18: 2.5; 2011-12-01 19: 2.5; 2011-12-01 20: 2.5; 2011-12-01 21: 2.5; 2011-12-01 22: 2.5; 2011-12-01 23: 2.5
[9 empty] | факт | 2011-12-01 9: 2; 2011-12-01 10: 1; 2011-12-01 11: 1; 2011-12-01 12: 2; 2011-12-01 13: 2; 2011-12-01 14: 2; 2011-12-01 15: 2; 2011-12-01 16: 2; 2011-12-01 17: 2; 2011-12-01 18: 1; 2011-12-01 19: 1; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: 1; 2011-12-01 22: 0.2
2 | Передача ГРО | км | 30 | 0 | 9.8 | 21 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 18: 7; 2011-12-01 21: 7; 2011-12-01 24: 7
[9 empty] | факт | 2011-12-01 18: 0; 2011-12-01 21: 0; 2011-12-01 24: 0; 2011-12-01 25: 20.2
Участок км 388 - км 436. ООО "Керн" (4 бригады)
3 | Работы по созданию ГРО | км | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | план | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[9 empty] | факт | [7 empty] | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
4 | Передача ГРО | км | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 17: 10; 2011-12-01 26: 17; 2011-12-01 29: 21
[9 empty] | факт | 2011-12-01 17: 0
Участок км 436 - км 487. ООО "Урайдорнефтегеаз" (5 бригад)
5 | Работы по созданию ГРО | км | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | план | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | факт | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 6.1
6 | Передача ГРО | км | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 19: 17; 2011-12-01 22: 17; 2011-12-01 28: 17
[9 empty] | факт | 2011-12-01 18: 6.4; 2011-12-01 19: 0; 2011-12-01 22: 3.4
Подготовительные СМР
7 | Расчистка трассы | км | 131.3 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | план | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.15
[9 empty] | факт | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2
8 | Устройство вдольтрассового проезда | км | 131.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | план | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[9 empty] | факт | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Вертикальная планировка участка | га | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | план | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[9 empty] | факт | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
10 | Строительство столовой | % | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | план | #REF! 1: 3; 2011-12-01 2: 3; 2011-12-01 3: 3; 2011-12-01 4: 3; 2011-12-01 5: 3; 2011-12-01 6: 3; 2011-12-01 7: 3; 2011-12-01 8: 3; 2011-12-01 9: 3; 2011-12-01 10: 3; 2011-12-01 11: 3; 2011-12-01 12: 3; 2011-12-01 13: 3; 2011-12-01 14: 3; 2011-12-01 15: 4; 2011-12-01 16: 4
[9 empty] | факт | #REF! 1: 3; 2011-12-01 2: 3; 2011-12-01 3: 3; 2011-12-01 4: 3; 2011-12-01 5: 3; 2011-12-01 6: 3; 2011-12-01 7: 3; 2011-12-01 8: 3; 2011-12-01 9: 3; 2011-12-01 10: 3; 2011-12-01 11: 3; 2011-12-01 12: 3; 2011-12-01 13: 3; 2011-12-01 14: 3; 2011-12-01 15: 4; 2011-12-01 16: 0
11 | Расстановка вагон-домов (12ед.) | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | план | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | факт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Обустройство городка | % | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | план | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
[9 empty] | факт | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
13 | Строительство производственной базы | % | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | план | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
[9 empty] | факт | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Участок производства работ на ММГ
14 | Бурение скважин | шт | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 14: 5; 2011-12-01 15: 5
[9 empty] | факт | 2011-12-01 14: 0; 2011-12-01 15: 0; 2011-12-01 20: 2; 2011-12-01 22: 3; 2011-12-01 23: 2; 2011-12-01 24: 3
15 | Заполнение скважин | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 14: 50; 2011-12-01 15: 50
[9 empty] | факт | 2011-12-01 14: 0; 2011-12-01 15: 0; 2011-12-01 20: 20; 2011-12-01 22: 30; 2011-12-01 23: 20; 2011-12-01 24: 30
16 | Погружение свай (БО) 8 шт (НО), 2 шт (ППО) | шт | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 14: 5; 2011-12-01 15: 5
[9 empty] | факт | 2011-12-01 14: 0; 2011-12-01 15: 0; 2011-12-01 20: 2; 2011-12-01 22: 3; 2011-12-01 23: 2; 2011-12-01 24: 3
17 | Монтаж гильз для термостабилизаторов. Заполнение свай. | компл. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 16: 0.33; 2011-12-01 17: 0.33; 2011-12-01 18: 0.34
[9 empty] | факт | 2011-12-01 16: 0; 2011-12-01 17: 0; 2011-12-01 18: 0; 2011-12-01 20: 0.2; 2011-12-01 22: 0.3; 2011-12-01 23: 0.2; 2011-12-01 24: 0.3
18 | Обвязка восьмисвайного и двухсвайного основания и монтаж неподвижной и продольно-подвижной опоры под трубопровод | компл. | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 25: 0.25; 2011-12-01 26: 0.25; 2011-12-01 27: 0.25; 2011-12-01 28: 0.25
[9 empty] | факт | 2011-12-01 25: 0; 2011-12-01 26: 0.25
19 | Заключение о выполненных работах | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 28: 50; 2011-12-01 29: 50
факт
Участок производства работ на талых грунтах
Испытания контрольных свай
20 | Разработать техническое решение для выполнения работ по извлечению свай (указать типы механизмов и техники) и направление в ООО "Транснефтьстрой" для разработки ППР | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план | #REF! 1: 100
[9 empty] | факт | #REF! 1: 100
21 | Бурение 4-х скважин для установки бурозабивных свай | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 12: 1; 2011-12-01 13: 1; 2011-12-01 14: 2
[9 empty] | факт | 2011-12-01 12: 0; 2011-12-01 13: 0; 2011-12-01 14: 0
22 | Погружение контрольных свай 4 шт. бурозабивным методом для проверки прочности наконечников, АКП и герметичности свай | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 12: 1; 2011-12-01 13: 1; 2011-12-01 14: 2
[9 empty] | факт | 2011-12-01 12: 0; 2011-12-01 13: 0; 2011-12-01 14: 0
23 | Извлечение контрольных бурозабивных свай | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 15: 1; 2011-12-01 16: 1; 2011-12-01 17: 2
[9 empty] | факт | 2011-12-01 15: 0; 2011-12-01 16: 0; 2011-12-01 17: 0
24 | Вывоз свай на базу, очистка свай от грунта | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 18: 4
[9 empty] | факт | 2011-12-01 18: 0
25 | Проверка состояния наконечников, сварных швов и АКП, контроль герметичности свай | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 19: 2; 2011-12-01 20: 2
[9 empty] | факт | 2011-12-01 19: 0; 2011-12-01 20: 0
26 | Оформление Акта проведения испытаний с указанием рекомендаций по возможности применения наконечников и свай с АКП | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 21: 100
[9 empty] | факт | 2011-12-01 21: 0
Выполнение СМР:
27 | Бурение скважин | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 21: 2; 2011-12-01 22: 2
[9 empty] | факт | 2011-12-01 21: 0; 2011-12-01 22: 0
28 | Погружение свай (БЗ) 4 шт (ОСП) | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 21: 2; 2011-12-01 22: 2
[9 empty] | факт | 2011-12-01 21: 0; 2011-12-01 22: 0
29 | Монтаж гильз для термостабилизаторов фундамента. Заполнение свай. | компл. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 23: 0.5; 2011-12-01 24: 0.5
[9 empty] | факт | 2011-12-01 23: 0; 2011-12-01 24: 0
30 | Обвязка четырехсвайного основания и монтаж опоры ОСП | компл. | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 25: 0.33; 2011-12-01 26: 0.33; 2011-12-01 27: 0.34
[9 empty] | факт | 2011-12-01 25: 0; 2011-12-01 26: 0
31 | Заключение о выполненных работах | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 27: 50; 2011-12-01 28: 50
факт
Укладка трубопровода на ММГ
32 | Сборка и сварка стыка 2-х труб по принятой технологии | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | план | bar: #REF! 1 to 2011-12-01 31
[9 empty] | факт | 2011-12-01 24: 0; 2011-12-01 26: 1
33 | Монтаж лесов | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 25: 33; 2011-12-01 26: 33; 2011-12-01 27: 34
[9 empty] | факт | 2011-12-01 25: 0; 2011-12-01 26: 0
34 | Укладка трубы 18-20 м на продольно-подвижную опору, монтаж и приварка трубы в теплоизоляции DN 1000 к неподвижной опоре | м | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | план | 2011-12-01 28: 11; 2011-12-01 29: 11
факт
| км 358 - км 388. ООО "НИППППД "Недра" (2 бриг.) | [6 empty] | Примечание: |  | 2011-12-01 3: п.3; 2011-12-01 5: Отставание вызвано периодическим выходом техники из строя.
| Геодезисты |  |  | 6 | чел. |  |  |  |  | 2011-12-01 3: п.4; 2011-12-01 5: Отставание вызвано устранением замечаний Заказчика.
| буран |  |  | 2 | ед. |  |  |  |  | 2011-12-01 3: п.5; 2011-12-01 5: Отставание вызвано периодическим выходом техники из строя. Поломка 1 бурана, 1 буран утонул.
| км 388 - км 436. ООО "Керн"( 4 бриг.) | [8 empty] | 2011-12-01 3: п.6; 2011-12-01 5: Отставание вызвано устранением замечаний Заказчика.
| Геодезисты |  |  | 12 | чел. |  |  |  |  | 2011-12-01 3: п.7; 2011-12-01 5: Отставание из-за поздней перебазировки техники подрядчика и отсутствием рабочей документации. ООО "Приобьлеспром" вырублено и расчищено с ПК 3580 до ПК 3626, с ПК 3631 до ПК 3632, с ПК3790 по ПК3803, ПК3779 по ПК 2782, ПК3750 по ПК 3748 Бригада (4 чел., 1 трел.). ООО "Талспецстрой" перебазировало 1 вагон, 1 трелевочник на 458 км. для расчистки трассы МН. Идет согласование переходов через газопроводы и конденсатопровод.
| буран |  |  | 4 | ед.
| км 436 - км 487. ООО "Урайдорнефтегеаз" (5 бриг.) | [8 empty] | 2011-12-01 3: п.8; 2011-12-01 5: После передачи ГРО и передачи подрядчику рабочей документации.
| Геодезисты |  |  | 15 | чел. |  |  |  |  | 2011-12-01 3: п.10; 2011-12-01 5: Отставание вызвано задействованием людских и технических ресурсов в подготовке к тестовому монтажу опор.
| буран |  |  | 5 | ед. |  |  |  |  | 2011-12-01 3: п.18; 2011-12-01 5: Осуществляется входной контроль ростверков для НО и монтаж ростверков для ППО.
[12 empty] | п. 21-30 |  | Выполнение работ после доставки конических наконечников. Ожидаемая отгрузка из г. Омск 27.12.2011. Ожидаемая доставка 30.12.2011
[12 empty] | п. 33 |  | После установки всех опор
| ООО "Транснефтьстрой" | [6 empty] | ООО "Талспецстрой" |  | 2011-12-01 11: ООО "Приобьлеспром"
| Всего на объекте людских ресурсов |  |  | 72 | чел. |  |  | Всего на объекте людских ресурсов |  | 2011-12-01 7: 29; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 11: Всего на объекте людских ресурсов; 2011-12-01 20: 14; 2011-12-01 21: чел.
| в том числе: | [6 empty] | в том числе: |  | 2011-12-01 11: в том числе:
| ИТР |  |  | 7 | чел. |  |  | ИТР |  | 2011-12-01 7: 5; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 11: ИТР; 2011-12-01 20: 3; 2011-12-01 21: чел.
| сварщики |  |  | 11 | чел. |  |  | машинисты |  | 2011-12-01 7: 7; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 11: машинисты; 2011-12-01 20: 5; 2011-12-01 21: чел.
| изолировщики |  |  | 2 | чел. |  |  | водители |  | 2011-12-01 7: 6; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 11: водители; 2011-12-01 20: 2; 2011-12-01 21: чел.
| монтажники |  |  | 3 | чел. |  |  | электросварщик |  | 2011-12-01 7: 1; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 11: вальщики; 2011-12-01 20: 4; 2011-12-01 21: чел.
| механизаторы |  |  | 19 | чел. |  |  | электромонтер |  | 2011-12-01 7: 1; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 21: чел.
| водители |  |  | 16 | чел. |  |  | вальщики |  | 2011-12-01 7: 9; 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 21: чел.
| прочие |  |  | 14 | чел. |  |  |  |  | 2011-12-01 8: чел.; 2011-12-01 21: чел.
| Всего на объекте техники |  |  | 52 | ед. |  |  | Всего на объекте техники |  | 2011-12-01 7: 16; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: Всего на объекте техники; 2011-12-01 20: 6; 2011-12-01 21: ед.
| в том числе: | [6 empty] | в том числе:
| трубоукладчики |  |  | 7 | ед. |  |  | трактор-трелевочник |  | 2011-12-01 7: 2; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: трактор-трелевочник; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: ед.
| бульдозеры |  |  | 2 | ед. |  |  | экскаватор |  | 2011-12-01 7: 2; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: бульдозер; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: ед.
| экскаваторы |  |  | 4 | ед. |  |  | бульдозер |  | 2011-12-01 7: 1; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: урал; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: ед.
| сварочные агрегаты |  |  | 5 | ед. |  |  | трал |  | 2011-12-01 7: 1; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: УАЗ; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: ед.
| трубоплетевозы |  |  | 5 | ед. |  |  | Урал автокран |  | 2011-12-01 7: 1; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: валочная машина; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: ед.
| автокран/ кран |  |  | 1 | ед. |  |  | форвардер |  | 2011-12-01 7: 1; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 11: трелевочник; 2011-12-01 20: 1; 2011-12-01 21: ед.
| самосвал |  |  | 8 | ед. |  |  | легковые а/м |  | 2011-12-01 7: 4; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 21: ед.
| прочие |  |  | 20 | ед. |  |  | Прочее |  | 2011-12-01 7: 4; 2011-12-01 8: ед.; 2011-12-01 21: ед.

## Мобилизация (hidden)
Отчет по мобилизации людских и технических ресурсов подрядных организаций для строительства объекта ТС НПС "Пур-пе" - НПС "Самотлор"
| Мобилизация | Линейная часть
|  | Всего полинейной части |  | ООО КСУ "Сибнефтепроводстрой" |  | ООО "Пурпетрубопроводстрой" |  | ЗАО "Краснодарстройтрансгаз"
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| Технических ресурсов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Людских ресурсов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
№ п/п | Наименование мобилизуемых на объект ресурсов | Линейная часть
|  | Общее кол-во ресурсов мобилизуемых на линейной части | Всего мобилизовано на строительство Линейной части |  | Участки и сроки мобилиз. на объект | ООО КСУ "Сибнефтепроводстрой" | Всего к мобилизации на строительство Линейной части | Всего мобилизовано на строительство линейной части |  | Участки и сроки мобилиз. на объект | ООО "Пурпетрубопроводстрой" | Всего к мобилизации на строительство Линейной части | Всего мобилизовано на строительство НПС |  | Участки и сроки мобилиз. на объект | ЗАО "Краснодарстройтрансгаз" | Всего к мобилизации на строительство Линейной части | Всего мобилизовано на строительство Линейной части
[6 empty] | км 0 - км 136,7 |  |  |  |  | км 136,7 - км 265,2 |  |  |  |  | км 265,2- км 429,5
|  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт |  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20
| Всего технических ресурсов | #REF! | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 252 | 252 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 203 | 203 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
1 | Экскаватор | #REF! | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 12 | 12 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 11 | 11 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
2 | Бульдозер | 41 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 12 | 12 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 16 | 16 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 13 | 13 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
3 | Трубовоз | 57 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 25 | 25 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 12 | 12 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 20 | 20 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
4 | Сварочный агрегат | 33 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 10 | 10 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 7 | 7 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 16 | 16 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
5 | Трубосварочные базы и стеллажи | 9 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 3 | 3 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 3 | 3 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | План | 0 |  |  |  | План | 0 |  |  |  | План | 0
[5 empty] | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0
6 | Автокран | 13 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 4 | 4 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 3 | 3 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 6 | 6 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
7 | Трубоукладчик | 41 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 14 | 14 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 12 | 12 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 15 | 15 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
8 | Автосамосвал | 30 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 10 | 10 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 10 | 10 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 10 | 10 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
9 | Вахтовый автобус | 26 | 15 | 23 | Всего к мобилизации | 12 | 12 | 5 | 13 | Всего к мобилизации | 4 | 4 | 0 | 4 | Всего к мобилизации | 10 | 10 | 10 | 6
[5 empty] | План | 5 |  |  |  | План | 0 |  |  |  | План | 10
[5 empty] | Факт | 13 |  |  |  | Факт | 4 |  |  |  | Факт | 6
10 | Лаборатория ПИЛ | 3 | 1 | 1 | Всего к мобилизации | 1 | 1 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 1 | 1 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | План | 0 |  |  |  | План | 0 |  |  |  | План | 1
[5 empty] | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 1
11 | Автобетоносмесители | 1 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 1 | 1 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | План | 0 |  |  |  | План | 0 |  |  |  | План | 0
[5 empty] | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0
12 | Вспомогательные | 349 | 169 | 307 | Всего к мобилизации | 79 | 79 | 68 | 176 | Всего к мобилизации | 172 | 172 | 3 | 44 | Всего к мобилизации | 98 | 98 | 98 | 87
[5 empty] | План | 68 |  |  |  | План | 3 |  |  |  | План | 98
[5 empty] | Факт | 176 |  |  |  | Факт | 44 |  |  |  | Факт | 87
| Всего людских ресурсов | 188 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 188 | 188 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План на текущую дату | #REF! |  |  |  | План на текущую дату | #REF! |  |  |  | План на текущую дату | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
1 | ИТР | 29 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 29 | 29 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
2 | Монтажники | 15 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 |  | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 15 | 15 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
3 | Сварщики | 40 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 40 | 40 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
4 | Изолировщики | 12 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 12 | 12 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
5 | Механизаторы | 33 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 33 | 33 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
6 | Водители | 30 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 0 | 0 | #REF! | #REF! | Всего к мобилизации | 30 | 30 | #REF! | #REF!
[5 empty] | План | #REF! |  |  |  | План | #REF! |  |  |  | План | #REF!
[5 empty] | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF! |  |  |  | Факт | #REF!
7 | Электрики | 4 | 2 | 14 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 9 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 3 | Всего к мобилизации | 4 | 4 | 2 | 2
[5 empty] | План | 0 |  |  |  | План | 0 |  |  |  | План | 2
[5 empty] | Факт | 9 |  |  |  | Факт | 3 |  |  |  | Факт | 2
8 | Бетонщики | 0 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | План | 0 |  |  |  | План | 0 |  |  |  | План | 0
[5 empty] | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0 |  |  |  | Факт | 0
9 | Прочие | 25 | 148 | 200 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 120 | 137 | Всего к мобилизации | 0 | 0 | 8 | 34 | Всего к мобилизации | 25 | 25 | 20 | 29
[5 empty] | План | 120 |  |  |  | План | 8 |  |  |  | План | 20
[5 empty] | Факт | 137 |  |  |  | Факт | 34 |  |  |  | Факт | 29
Примечание: Общее количество людских и технических ресурсов мобилизируемых на строительство НПС приведено согласно проекта (ПОС-1) - в наиболее напряженный период производства работ.
Заполнить только закрашенные красным цветом

## ip-lch_02 (hidden)
Ежедневная оперативная сводка о поставке трубной продукции и ходе строительно-монтажных работ ОАО "Cибнефтепровод"
по состоянию на |  | 2010-04-25
участок км-км | Протяженность, км | Подрядчик | Отгружено труб с заводов |  | Наличие техники и персонала подрядчик, субподрядчика | [5 empty] | Выгружено на станциях разгрузки |  | Вывоз труб на трассу |  | Вырубка леса |  |  |  | Подготовка трассы |  |  |  | Сварка в нитку |  |  |  | Изоляция |  |  |  | Разработка траншеи |  |  |  | Засыпка
[5 empty] | Количество рабочих и инженерно технического персонала на объекте |  | Из них количество сварщиков на объекте |  | Наличие техники на участке строительства |  |  |  | Всего с начала строительства | в том числе за сутки | С начала строительства |  | в том числе за сутки |  | С начала строительства км |  | В том числе за сутки |  | С начала строительства |  | В том числе за сутки |  | С начала строительства |  | В том числе за сутки |  | С начала строительства |  | В том числе за сутки |  | С начала строительства |  | В том числе за сутки
|  |  | всего | в т.ч. за сутки | план в соответствии с ППР | факт | план в соответствии с ППР | факт | план | факт | всего | в т.ч. за сутки |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40
ТС "НПС "Пур-ПЕ"-ЛПДС "Самотлор""
Итого: | 429.5 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Участок №1 ПК0-136,7
ПК0-136.7 | 136.7 | ООО "КСУ-Сибнефтепроводстрой" | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Участок №2 ПК136.7-265,2
ПК136.7-265,2 | 128.5 | ООО "Пурпетрубопроводстрой" | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Участок №3 ПК265,2-429.5
ПК265.2-429,5 | 164.3 | ЗАО "Краснодарстройтрансгаз" | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ip-svod_02 (hidden)
Сводный отчет по выполнению суточно-месячного задания по строительству трубопроводной системы ОАО"Сибнефтепровод"
| по состоянию на | 2010-05-01
[8 empty] | 1 | <=1 |  | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
№ п/п | Наименование работ | ед. изм | всего по проекту | выполнено с нач.стр-ва |  | план на текущий месяц | выполнено с нач. м-ца |  | дни м-ца | МЕСЯЦ - МАЙ
|  |  |  | план | факт | всего | план | факт |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31
Трубопроводная система НПС "Пур-Пе" -ЛПДС "Самотлор"
1 | Подготовительные работы
1.1 | Вырубка леса | км | 294.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
1.2 | Расчистка трассы | км | 429.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
1.3 | Вывозка трубы на трассу | км | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
[9 empty] | факт | [34 empty] | 0
2 | Основные виды работ
2.1 | Сварка в нитку | км | 429.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.2 | Изоляция | км | 429.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.3 | Разработка траншеи | км | 429.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.4 | Укладка | км | 429.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.5 | Засыпка | км | 429.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.6 | Монтаж опор | шт. | 1129 | 0 | 338 | 1 | 0 | 0 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0; МЕСЯЦ - МАЙ 29: 0; МЕСЯЦ - МАЙ 30: 0; МЕСЯЦ - МАЙ 31: 0
2.7 | Монтаж провода | км | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0; МЕСЯЦ - МАЙ 29: 0; МЕСЯЦ - МАЙ 30: 0; МЕСЯЦ - МАЙ 31: 0
ООО "КСУ-Сибнефтепроводстрой" ПК0-136,7
1 | Подготовительные работы
1.1 | Вырубка леса | км | 94.02 | 31.66 | 48.22 | 9.43 | 0.2 | 0.07 | план | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.15
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0.07
1.2 | Расчистка трассы | км | 136.7 | 31.78 | 46.73 | 8.1 | 0 | 0 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0
1.3 | Вывозка трубы на трассу | км | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
[9 empty] | факт | [34 empty] | 0
2 | Основные виды работ
2.1 | Сварка в нитку | км | 136.7 | 12.47 | 7.02 | #REF! | 0.38 | 0.38 | план | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0.38
2.2 | Изоляция | км | 136.7 | 15.96 | 10.23 | 100 | 4 | 4 | план | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 4
2.3 | Разработка траншеи | км | 136.7 | 13.24 | #REF! | #REF! | 1.6 | #REF! | план | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 1.6; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
2.4 | Укладка | км | 136.7 | 1.7 | 7.29 | #REF! | 0 | 1.6 | план | МЕСЯЦ - МАЙ 5: 1.6; МЕСЯЦ - МАЙ 10: 1.6; МЕСЯЦ - МАЙ 15: 1.6; МЕСЯЦ - МАЙ 20: 1.6; МЕСЯЦ - МАЙ 25: 1.7; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 1.6
2.5 | Засыпка | км | 136.7 | 10.36 | 4.86 | #REF! | 0 | 0 | план | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0
2.6 | Монтаж опор | шт. | 1129 | 0 | 338 | 1 | 0 | 0 | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: 0
2.7 | Монтаж провода | км | 136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
ООО "Пурпетрубопроводстрой" ПК136.7-250
1 | Подготовительные работы
1.1 | Вырубка леса | км | 60.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
1.2 | Расчистка трассы | км | 128.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
1.3 | Вывозка трубы на трассу | км | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
2 | Основные виды работ
2.1 | Сварка в нитку | км | 128.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.2 | Изоляция | км | 128.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.3 | Разработка траншеи | км | 128.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
2.4 | Укладка | км | 128.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.5 | Засыпка | км | 128.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.6 | Монтаж опор | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
2.7 | Монтаж провода | км | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
ЗАО "Краснодарстройтрансгаз" ПК250.2-429.5
1 | Подготовительные работы
1.1 | Вырубка леса | км | 140.3 | 9.99 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
1.2 | Расчистка трассы | км | 164.3 | 14.02 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
1.3 | Вывозка трубы на трассу | км | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
2 | Основные виды работ
2.1 | Сварка в нитку | км | 164.3 | 12.9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план | МЕСЯЦ - МАЙ 5: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 6: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 7: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 8: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 11: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 12: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 13: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 14: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 16: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 17: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 18: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
2.2 | Изоляция | км | 164.3 | 9.36 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план | МЕСЯЦ - МАЙ 3: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 4: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 5: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 6: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 7: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 8: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 11: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 12: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 13: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 14: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
2.3 | Разработка траншеи | км | 164.3 | 11 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
2.4 | Укладка | км | 164.3 | 9.4 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план | МЕСЯЦ - МАЙ 4: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 7: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 10: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 14: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 18: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 22: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 26: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 29: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 30: #REF!; МЕСЯЦ - МАЙ 31: #REF!
2.5 | Засыпка | км | 164.3 | 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | план |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | факт | МЕСЯЦ - МАЙ 1: #REF!
2.6 | Монтаж опор | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
2.7 | Монтаж провода | км | 164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | план
факт
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)
С.П.Холодов
Примечания:
Примечания:.
П.1.- ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Поступление трубы будет после 15.01.04г.. Городок базируется в д.Подлесово.
П.3- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформляется в ГРНУ. Работы будут вестись 2-мя колоннами. Техника и вагончики РСК №3 вывезены в городок (д. Чаглава). Техника и вагончики РСК №4 будут вывозится 10.01.04г. в д.Шолокша.
п.4- Отсутствуют материалы поставки заказчика.Ордер имеется, выполнена разбивка трассы.ППР утвержден, разрешительная оформлена в ГРНУ.Городок оборудуют в д.Благодатовке . Технику вывезли-90%
п.5- ППР на согласовании в ГРНУ.
п.6- ППР утвержден.Ордер имеется, разбивка трассы выполнена.
п.7- Договор субподряда заключен 5.01.04г. ППР готовится. Решается вопрос где производить работы- на Г-Р-2 (долги 2003г) или же на Г-Я.
п.16.1- на кровлю завезен материал: минплита-70%,рулонный материал-30 рул. 2 -а дефлектора.Ведут ионтаж м/к для кабельной эстакады по стенам.
п.16.9-по реконструкции ЩСУ-отсутствуют ячейки К-204 (поставка февраль)

## График СМР Общественные Зоны
График реализации работ по капитальному ремонту общественных зон по объекту: «Mantera Resort & Congress», расположенный по адресу: Российская Федерация, 354350, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Голубая, д 1А»
№ п/п | Наименование | Выполнено с начала строительства | Выполнено с начала месяца | 2024 год |  | 2025 год
|  |  |  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май
Демонтажные работы (Лобби-бар, переговорки, террасы, коридоры, ресторан, спорт-зал)
Демонтажные работы
1 | Демонтажные работы | 2024-11-15 | 2024-12-15
2 | Вывоз мусора | 2024-11-15 | 2024-12-15
Монтажные работы
1 | Устройство элекрических сетей | 2024-12-15 | 2025-02-18
2 | Устройство слаботочных сетей | 2024-12-15 | 2025-02-18
3 | Прокладка инженерных сетей (ВК (закладные и трубопроводы), хоз. бытовой канализации | 2024-12-15 | 2025-02-18
4 | Устройство ОВиК | 2024-12-15 | 2025-02-18
5 | Устройство перегородок , облицовка из ГКЛ | 2024-12-15 | 2025-02-20
6 | Устройство металличиеского каркаса (из. Проф. трубы) под потолок из ГКЛ | 2025-01-10 | 2025-02-09
7 | Устройство потолков из ГКЛ | 2025-01-25 | 2025-02-24
8 | Устройство стяжки | 2025-02-20 | 2025-03-06
9 | Малярные работы по стенам | 2025-02-20 | 2025-03-27
10 | Малярные работы по потолку | 2025-02-24 | 2025-03-22
11 | Устройство наливного пола | 2025-03-15 | 2025-03-30
12 | Укладка керамогранитной плитки, мрамора | 2025-03-20 | 2025-04-24
13 | Устройство обоев | 2025-04-15 | 2025-05-03
14 | Окраска потолков и стен | 2025-04-15 | 2025-05-10
15 | Монтаж оконечного оборудования | 2025-04-24 | 2025-05-12
16 | Устройство ковролина, плинтусов | 2025-05-03 | 2025-05-15
17 | Устройство декоративных элементов | 2025-05-05 | 2025-05-25
18 | Монтаж дверей, перегородок в с/у, HPL панели | 2025-05-10 | 2025-05-25
19 | Пусконаладочные работы | 2025-05-15 | 2025-05-30
20 | Клининг, установка мебели, инвентаря | 2025-05-25 | 2025-05-31