Приложение №1

к Договору **№** от « **» 2024 г**.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по покраске металлоконструкций подвижной части аттракциона «Колесо обозрения» АО «Сочи-Парк»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет | Выполнение работ по покраске металлоконструкций подвижной части аттракциона «Колесо обозрения» АО «Сочи-Парк» |
| 2 | Наименование объекта | Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк»)  Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230  Почтовый адрес (для корреспонденции): 354349,  пгт. Сириус, ул. Таврическая, 5, почтовое отделение № 349, а/я 11;  тел. 8 (862) 241-77-41, e-mail: [info@sochi-park.ru](mailto:info@sochi-park.ru), [www.sochipark.ru](http://www.sochipark.ru) |
| 3 | Сроки выполнения работ | 105 календарных дней с момента получения полного объема металлоконструкций. |
| 4 | Виды и объемы выполняемых работ | Перечень выполняемых работ:  - хранение металлоконструкций на территории Подрядчика до начала работ по монтажу Заказчиком;  - подготовка (пескоструйная очистка, удаление сварочных брызг, острых кромок и иных необходимые подготовительные работы), **покраска металлоконструкций в цвет RAL9010 толщиной покрытия не менее 220мкм (Материал Транслак композиция EPX3305+PUR5640 G70 RAL 9010);**  - транспортировка на территорию выполнения монтажа аттракциона с обеспечением минимизации повреждения ЛКП по адресу: Россия, Краснодарский край, ФТ Сириус, пгт. Сириус, Олимпийский проспект д. 21., партиями по запросу Заказчика.  Объем работ:  - подготовка металлоконструкций к покраске;  - нанесение ЛКП.  - после завершения монтажных работ аттракциона Подрядчик выполняет локальный ремонт поврежденных участков ЛКП.  Общая площадь 2100 кв.м. |
| 5 | Исходные данные | 1. Спица -14 шт. 2. Спица замыкающая – 1шт. 3. Связь 4й круг- 60шт. 4. Связь секторная -15шт. 5. Рамка 3-го круга – 14шт. 6. Рамка замыкающая 3-го круга- 1шт. 7. Сектор приводной – 15 шт. 8. Связь внешняя – 15 шт. 9. Связь 2-го круга – 22шт. 10. Связь 1-го круга – 22шт. 11. Рамка 1-го круга – 3шт. 12. Связь замыкающая 2-го круга - 2шт. 13. Рамка 2-го круга – 3шт. 14. Связь замыкающая 1-го круга - 2шт. 15. Связь регулирующая 1-го круга- 12шт. 16. Связь регулирующая 2-го круга- 12шт. 17. Пластины связей – 360 шт.   Итого: Sсумма = 2100 кв.м. |
| 6 | Требования к участнику закупки | 1. Наличие ресурсных возможностей (материально – технические, складские, производственные, трудовые), в т.ч., но не ограничиваясь:  1.1. Наличие крытого покрасочного цеха (не менее 500 кв.м);  1.2. ⁠Наличие охраняемого склада хранения (не менее 2500 кв.м);  1.3. Наличие ⁠крытой пескоструйной камеры, позволяющей разместить конструкцию длиной 12-12,5 метров.  1.4. Наличие покрасочного оборудования для применяемых материалов.  2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;  3. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством;  4. Согласовывать с Заказчиком все виды производимых работ.  5. Материал для выполнения работ Подрядчик приобретает самостоятельно после согласования материалов Заказчиком. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.  6. Организация погрузки/выгрузки и транспортировки осуществляется силами Подрядчика с применением своей или арендованной техники.  7. Согласовать с Заказчиком детальный график производства работ к моменту начала монтажа аттракциона. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ, а также соблюдение требований нормативно-правовых актов, действующих на территории Заказчика. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.  Материалы должны обладать:  - светостойкостью, противостоять воздействию солнечного света и, в особенности ультрафиолета;  - временной стойкостью к топливу, машинным маслам и смазкам;  - атмосферной стойкостью, устойчивостью декоративных и эксплуатационных свойств к разрушающему воздействию различных климатических факторов: дождь, УФ-излучение, ветер, высокие и низкие температуры. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок определяется договором и должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ.  Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. |
| 10 | Требования к результатам, порядок приемка выполненных работ | Готовность и приемка работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ.  В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в исходной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме |
| 12 | Дополнительные требования | Наличие опыта работы по покраске металлоконструкций полиуретановыми эмалями безвоздушным и комбинированным методом окрашивания в объеме, сопоставимом с предметом договора.  Удаленность склада и покрасочного цеха в радиусе 10-15 км от Заказчика.  Обеспечить нанесение, высыхание и хранение лакокрасочных материалов в соответствии с требованиями производителя Транслак.  Обеспечение беспрепятственного доступа к месту производства Работ представителям Заказчика в любой момент рабочего времени.  Складирование и производство Работ в одном месте. |
| 13 | Приложения | Приложение № 1 к Техническому заданию – Спецификация КО-40.100.000.000СБ  Приложение № 2 к Техническому заданию – Чертеж КО-40.100.000.000СП |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**


|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Сочи-Парк»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Кузнецова/**  **м.п.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |


Приложение № 1

к Техническому заданию

к Договору **№** от « **» 2024 г**.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ КО-40.100.000.000СБ**





**ПОДПИСИ СТОРОН:**


|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Сочи-Парк»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Кузнецова/**  **м.п.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |

Приложение № 2

к Техническому заданию


к Договору **№СП-\_\_\_\_** от «\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г**.

**Чертеж** **КО-40.100.000.000СБ**

****


**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Сочи-Парк»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Кузнецова/**  **м.п.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |

****

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Сочи-Парк»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Кузнецова/**  **м.п.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |

****

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Сочи-Парк»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Кузнецова/**  **м.п.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |